万源市慈善会东西部协作项目进程统计表

制表单位：万源市慈善会        统计周期：2025年1月1日—2026年3月26日       制表日期：2026年3月26日

| 项目名称 | 资金来源 | 计划总资金 (万元) | 资金到账 时间 | 资金用途项目简述 | 实施责任方 | 项目推进 阶段 | 已拨付资金 (万元) | 拨款进度% | 剩余款项 (万元) | 项目负责人及联系方式 | 计划 工期 | 项目合同价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉带乡卫生院救护车采购项目 | 东西部协作社会捐赠资金 | 20 | 2025.6.11 | 为玉带乡卫生院采购一辆福特救护车 | 万源市 慈善会 | 已结项 | 19.92 | 100 | 0 | 唐希媛13320612374 | 1个月 | 19.92 |
| 庙子乡龙奔河村集中供水池和公路堡坎建设 | 东西部协作社会捐赠资金 | 10 | 2025.10.29 | 新建供40立方水池一处，1个1立方沉淀池，一个拦水坝及管道辅材。修复龙奔河村大房子组砖厂河坝堡坎106立方。 | 万源市庙子乡人民政府 | 建设完成结项 | 9.96 | 100 | 0 | 丁一 18381861951 | 3个月 | 9.96 |
| 永宁镇柏树坝村新建漫水涵项目 | 东西部协作社会捐赠资金 | 20 | 2025.11.06 | 新建漫水涵长41米，宽3.5米，采用9孔4米长钢筋混泥土圆管（直径1米）。 | 永宁镇柏树坝村民委员会 | 施工完成，验收完成 | 19.02 | 100 | 0 | 刘德勇 1771123566 | 3个月 | 19.02 |
| 永宁镇三庙坝村榆黄姑产业帮扶项目 | 东西部协作社会捐赠资金 | 10 | 2025.10.10 | 在三庙坝村建设一个榆黄姑种植基地，计划项目分两个级阶段实施，第一阶段10万元，采购2万代菌种种植。第二阶段40万元新建一个榆黄姑冷藏库。 | 永宁镇三庙坝村村民委员会 | 一阶段询价采购、二阶段挂网招投标 | 0 | 0 | 0 | 刘德勇 1771123566 | 3个月 | 10 |
| 万源市第一小学设备更新采购项目 | 东西部社会捐赠资金 | 8 | 2025.10.29 | 1.资源管理平台1套。2.学情分析模块1套。3.AI课堂言语分析系统1套。4.资源管理平台应用主机1台。5.AI高清录播主机1台。6.音频处理器1台。7.高清摄像机4台。8.高清摄像机传输管理软件4套。9.图像探测器1个。10.导播控制台1台。11.POE交换机1台。12.线材辅料1批。 | 万源市第一小学 | 施工结束，已验收结项 | 7.85 | 100 | 0 | 覃巧儒18982841166 | 3个月 | 7.85 |
| 大竹镇临河村亮化工程 | 东西部协作社会捐赠资金 | 5 | 2025.10.29 | 1.维修临河村主干道原书房嘴至临河街道路段太阳能路灯20盏；2.补齐临河村主干道无路灯段太阳能路灯40盏。 | 万源市 慈善会 | 施工结束，验收结项 | 4.7336 | 97 | 0.1464 | 冯付明15298123018 | 2个月 | 4.88 |
| 永宁镇榆黄姑基地建设项目 | 东西部协作资金 | 2 | 2025.10.10 | 硬化榆黄姑基地280平米，厚度10公分。 | 万源市永宁镇三庙坝村民委员会 | 施工完成。验收结项 | 2 | 100 | 0 | 张学荣13698119908 | 1个月 | 2 |
| 永宁镇榆黄姑项目新建冻库 | 东西部协作资金 | 19 | 2025.10.10 | 新建榆黄姑基地配套设施冻库一个，容积不低于100立方。 | 万源市永宁镇三庙坝村民委员会 | 施工完成，验收结项 | 18.436 | 100 | 0 | 张学荣13698119908 | 3个月 | 18.6结算价格18.4365 |
| 八台镇学校教育补短项目 | 东西部协作资金 | 50 |  | 1.小学部宿舍及厕所屋面防水工程47000元； 2.小学部宿舍及厕所砌筑工程约24000元；3.更换学生宿舍防盗门20扇，按照46.4m2,384元/m2标准计。共18000元。4.小学部宿，公共卫生间舍地面装饰工程56000元；5.宿舍及公共卫生间墙面，柱面装饰与隔断，幕墙工程96000元；6.宿舍及厕所天棚工程35000元；7.宿舍及厕所拆除工程38000元；8。其他装饰工程67000元；9.小学部宿舍及厕所电气设备安装，排水采暖工程共72000元；10.其他费用(含税费，管理费，第三方审计费，应急费用等)，共4.7万元。 | 万源市八台镇学校 | 施工进入后期，准备结项 | 0 | 0 | 0 | 杨永慧18281889978 | 6个月 | 42.9 |
| 万源市白果镇学校教育补短项目 | 东西部协作捐赠资金 | 50 | 2025.11.12 | 白果镇学校办公楼换门，双扇门9道，单扇门3道，35套教师办公桌，宿舍顶棚安装，线路改造，净水设备安装，厨房改造，厕所改造，操场围墙加固等。 | 万源市白果镇人民政府 | 已完成竞争性谈判，中标公示期 | 0 | 0 | 0 | 刘津津18828693143 | 6个月 | 38 |
| 长坝镇胡家坪村村道维修项目 | 东西部协作资金 | 10 | 2025.11.06 | 修复破损路面工程量98立方米，碎石调整平层350立方，C30混泥土浇筑18CM厚路面350立方，C20混泥土浇筑排水沟613立方。抛石挤淤80立方，其他费用。 | 长坝胡家坪村民委员会 | 已立项，四议两公开方式 | 0 | 0 | 0 | 刘强勇154082882669 | 1个月 |  |
| 玉带乡学校旗台建设及零星维修项目 | 东西部协作资金 | 10 | 2025.10.28 | 新建旗台一个，翻新校门，教学楼防水，购买儿童篮球架。 | 玉带乡学校 | 施工结束，完成验收 | 9.8029 | 100 | 0 | 孟超13908241785 | 1个月 | 9.8029 |
| 河口镇三官堂村李家河至包湾里道路硬化项目 | 东西部协作资金 | 25 | 2025.11.28 | 本项目已实施申请2025年度东西部协作资金支付尾款。硬化建设道路0.927公里，路面宽3.5米，C30混泥土路面，厚度不低于18CM。 | 河口镇人民政府 | 小额工程超市方式选施工方 | 0 | 0 | 0 | 娄钟洋18381914137 |  |  |
| 黄钟镇袁家塝村黑滩子组新建涵洞项目 | 东西部协作资金 | 10 | 2025.10.28 | 新建一处涵洞，包含管道铺设，基础浇筑等配套工程。 | 万源市黄钟镇人民政府 | 项目立项 | 0 | 0 | 0 | 曹文干18780862299 | 2个月 |  |
| 永宁镇三庙坝村新建榆黄姑大棚 | 东西部协作资金 | 19 | 2025.10.10 | 新建5个榆黄姑种植大棚，面积不低于2000平方米。 | 万源市永宁镇三庙坝村委会 | 项目立项 | 0 | 0 | 0 | 王丹13618057130 | 3个月 |  |
| 峰桶乡新房子村同维小学寝室改造项目 | 东西部协作资金 | 9.97 |  | 改造厕所两间、新增淋浴室两间，安装热水设备、供暖灯具各4套，在寝室区-食堂-厕所通道搭建不锈钢雨棚64平方，改造寝室四间，墙面重新刮白，新增上下床，安装空调及储物柜。其他支出。 | 万源市峰桶乡新房子村委会 | 项目立项 | 0 | 0 | 0 | 刘松18781862537 | 2个月 |  |
| 太平镇老洼坪村新建水井及配套设施项目 | 东西部协作资金 | 10 |  | 砖井2口及购买配套抽水设备，铺设输水管道 | 万源市太平镇人民政府 | 报备立项 |  |  |  | 潘旭18381809009 | 2个月 |  |
| 沙滩镇栀子园村村道公路水沟维修项目 | 东西部协作资金 | 10 |  | 维修沙滩镇栀子园村村道公路水沟796米。 | 万源市沙滩镇人民政府 | 报备立项 | 0 | 0 | 0 | 杨明明13548292938 | 2个月 |  |
| 旧院镇龙潭河村东西部协作硬化道路及安装路灯项目 | 东西部协作资金 | 25 |  | 硬化道路600平米，厚度18CM水泥C30路面，修建220立方米堡坎，采购安装路灯102盏。 | 万源市旧院人民政府 | 报备立项 | 0 | 0 | 0 | 刘博文13982879566 | 6个月 |  |